鄂尔多斯综合保税区预算绩效评价

工作开展情况
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对“ 综保区产业发展及自贸区申建经费”1个项目开展了部门绩效评价。从评价情况来看，达到年初预期目标。
二、部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“ 综保区产业发展及自贸区申建经费”1个一般公共预算项目的绩效自评结果如下。
综保区产业发展及自贸区申建经费自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为97.86分，等级为优，2024年“综保区产业发展及自贸区申建经费”拨付我局2000万元，执行数为1971.71万元，完成资金拨付98.59%，年初预期的各项项目绩效目标均已完成。
	项目支出绩效自评表
(2024年度）

	项目名称
	2024年综保区产业发展及自贸区申建经费

	主管部门
	鄂尔多斯空港物流园区管理委员会（部门）
	实施单位
	鄂尔多斯空港物流园区管理委员会

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率（%）
	得分

	
	年度资金总额
	2000
	2000
	1971.71
	10
	98.59
	9.86

	
	其中：财政拨款
	2000
	2000
	1971.71
	——
	98.59
	——

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	——
	0
	——

	
	其他资金
	0
	0
	0
	——
	0
	——

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2024年计划支出政策补贴资金2000万元，用于招商引资、产业培育、扶持入园企业发展等工作，助力鄂尔多斯综合保税区高质量发展。
	按照年初计划用于综保区基础设施建设、保税产业和招商引资宣传培训等。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标方向
	年度指标值
	实际完成值
	计量单位
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	绩效指标
	产出指标
	数量指标
	发放政策补贴企业数量
	正向
	大于等于
	5
	5
	家
	10
	10
	

	
	
	
	扶持入园企业数量
	正向
	大于等于
	5
	5
	家
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	区内企业进出口贸易额占全市外贸额比率
	正向
	大于等于
	10
	10
	％
	10
	10
	

	
	
	
	综保区产业发展资金专款专用率
	正向
	大于等于
	98
	98
	％
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	政策补贴资金兑付及时率
	正向
	大于等于
	95
	95
	％
	5
	5
	

	
	
	
	政策补贴资金兑付期限
	定性
	
	2024-12-31
	2024-12-21
	
	5
	4
	

	
	
	成本指标
	产业发展资金兑付金额
	反向
	小于等于
	2000
	1971.71
	万元
	5
	4
	

	
	
	
	项目资金合理利用率
	正向
	大于等于
	98
	98
	％
	5
	5
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	带动鄂尔多斯市进出口贸易额
	定性
	
	持续促进
	持续促进
	
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	促进鄂尔多斯综合保税区高质量发展
	定性
	
	持续促进
	持续促进
	
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	促进生态文明建设
	定性
	
	持续促进
	持续促进
	
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	促进鄂尔多斯市外贸水平不断提升
	定性
	
	持续促进
	持续促进
	
	5
	5
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	入园企业满意度
	正向
	大于等于
	95
	95
	％
	10
	10
	

	总分
	100
	97.86
	


三、部门评价项目绩效评价结果

综保区产业发展资金绩效评价综合得分为97.86分，绩效评价结果为“优”。 
