鄂尔多斯综合保税区预算绩效评价

工作开展情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对“ 综保区产业发展资金”、“外经贸发展专项承接外贸产业梯度转移资金 ”2个项目开展了部门绩效评价。从评价情况来看，以上项目均达到年初预期目标。

二、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 综保区产业发展资金”、“ 外经贸发展专项承接外贸产业梯度转移资金 ”2 个一般公共预算项目的绩效自评结果如下。

1.综保区产业发展资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。2022年“综保区产业发展资金”拨付我局为2044.11万元，执行数为2031.26万元，完成预算的99.37%。年初预期的各项项目绩效目标均已完成。

2.外经贸发展专项承接外贸产业梯度转移资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。2022年外经贸发展专项承接外贸产业梯度转移资金于2022年10月28日，拨付我办400万元，执行数为0万元，完成预算的0%。因疫情原因2022年未支出此笔费用，预期的各项项目绩效目标暂未完成。

综保区产业发展资金项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| - 评价指标 |  |  |  | - 评分标准 | - 评分 理由 | - 自评得分 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 |  |  |  |  |
| 产出指标 | 60 | 数量指标 | 40 | 发放政策补贴企业数量大于等于4家，引进入区企业大于等于4家，完成进出口贸易额68.92亿元亿元。 | 已按要求完成 | 40 |  |
|  |  | 质量指标 | 5 | 政策补贴资金发放准确率 | 按照专项资金管理办法进行预算执行 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 5 | 政策补贴资金发放及时率 | 按要求在规定时间内已支付 | 4.9 |  |
|  |  | 成本指标 | 10 | 向企业兑现政策补贴资金 | 带动综保区进出口额达到预期目标 | 10 |  |
| 效益指标 | 30 | 经济效益 | 10 | 带动鄂尔多斯市进出口贸易额 | 带动综保区进出口贸易额68.92亿元 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 | 10 | 带动新就业人员增加 | 入区企业带动新增就业人口50人 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 促进鄂尔多斯综合保税区高质量发展 | 促进鄂尔多斯综合保税区高质量发展 | 10 |  |
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 10 | 入园企业满意度 | 入园企业满意度大于等于95％ | 10 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  | 99.9 |  |

外经贸专项承接外贸产业梯度转移资金项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| - 评价指标 |  |  |  | - 评分标准 | - 评分 理由 | - 自评得分 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 |  |  |  |  |
| 产出指标 | 60 | 数量指标 | 40 | 外贸产业梯度转移补贴企业不少于2家 | 因受疫情影响，2022年未开支费用，计划2023年列支 | 0 |  |
|  |  | 质量指标 | 5 | 引进外贸产业梯度转移企业不少于2家 | 因受疫情影响，2022年未开支费用，计划2023年列支 | 0 |  |
|  |  | 时效指标 | 5 | 2023年年底前补贴企业 | 因受疫情影响，2022年未开支费用，计划2023年列支 | 0 |  |
|  |  | 成本指标 | 10 | 促进鄂尔多斯综合保税区高质量发展，提升鄂尔多斯外贸额 | 因受疫情影响，2022年未开支费用，计划2023年列支 | 0 |  |
| 效益指标 | 30 | 经济效益 | 10 | 促进鄂尔多斯综合保税区高质量发展，提升鄂尔多斯外贸额 | 因受疫情影响，2022年未开支费用，计划2023年列支 | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 10 | 促进鄂尔多斯综合保税区高质量发展 | 因受疫情影响，2022年未开支费用，计划2023年列支 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 促进鄂尔多斯综合保税区高质量发展 | 因受疫情影响，2022年未开支费用，计划2023年列支 | 0 |  |
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 10 | 入园企业满意度 | 因受疫情影响，2022年未开支费用，计划2023年列支 | 0 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  | 0 |  |

- 三、部门评价项目绩效评价结果

- 综保区产业发展资金绩效评价综合得分为99.9分，绩效评价结果为“优”。 外经贸发展专项承接外贸产业梯度转移资金项目自评得分为0分，等级为差。